## Timeline dự án
Fintech Task Final Project |  |  |  | Ngày trong tuần | [8 empty] | Phase 1 |  | Phase 2 |  | Final & Rehearsal | Thuyết trình
Ngày cuối tuần
Timeline |  |  |  | Ngày hiện tại
[6 empty] | Deadline |  | March
Block | Definition of Done | Task | PIC | Status | Link | Start | Due | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
0. Planning |  | Buôi họp đầu và lên kế hoạch, định hướng | Team | Done |  | 2026-03-17 | 2026-03-17
|  | Review lại tài liệu và chốt sơ lược sản phẩm | Vinh | Done |  | 2026-03-18 | 2026-03-20
|  | Họp thứ 2, thống nhất và phân chia việc | Vinh | Done |  | 2026-03-21 | 2026-03-21
A. Customer & Persona
| Enterprise Persona tránh đạo văn và AI | Viết lại persona theo 5 phần dưới và rút ra insight chính:` 1. Company profile DRG là doanh nghiệp gì vì sao họ có nhiều nhu cầu vốn khác nhau 2. Primary internal user ai trong DRG dùng nền tảng này ví dụ: CFO / finance team / strategy / project owner 3. Goals chuẩn hóa hồ sơ gọi vốn tách room theo từng dự án kiểm soát ai xem gì tăng tốc nhận phản hồi từ lender/investor 4. Pain points hồ sơ phân tán mỗi bên tài trợ cần dữ liệu khác nhau khó kiểm soát chia sẻ dữ liệu nhạy cảm phải giải thích lặp lại cho nhiều bên 5. Needs from platform project-based room permissioned access version tracking indicative offer workflow | Long | Doing |  | 2026-03-22 | 2026-03-23
| Enterprise Persona slide (text) | Content để chuyển lên slide #2 | Long | Plan |  | 2026-03-22 | 2026-03-23
| Persona Hoàn Chỉnh (note + slide text) + Speaker Note | Chỉnh để fit với prototype/business model | Long | Plan |  | 2026-03-24 | 2026-03-25
| Nửa trái của Value Proposition Canvas (VPC) | Tách rõ 3 phần, bám sát DRG: 1. Customer Jobs -> DRG thường phải làm gì để gọi vốn? tạo hồ sơ huy động vốn theo từng dự án chia sẻ đúng tài liệu cho đúng lender/investor giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ theo dõi tiến độ phản hồi của bên tài trợ 2. Pains -> Họ thường gặp khó khăn nào (thứ mà dự án mình sẽ giải quyết)? khó gom tài liệu theo từng case một bộ hồ sơ không dùng được cho mọi bên tài trợ gửi file qua email dễ sai version, khó kiểm soát nội bộ tốn thời gian duyệt chia sẻ dữ liệu 3. Gains -> dùng dự án của mình sẽ giải quyết khó khăn trên thế nào? tiếp cận vốn chuyên nghiệp hơn đẩy nhanh quá trình due diligence có nhiều lựa chọn nguồn vốn hơn tăng niềm tin với lender/investor | Minh Ngọc | Doing | https://docs.google.com/document/d/1WSq7aKJVSxLz1d2Cd06CdhKjm_wCtQOPSwLBSZgcNaA/edit?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBEyTTJTMVN1TmZCanlKUG5IOHNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR4CdxFBWBqKmEiyf0O2xotwDmmpi7jayZZrpTH6D7d1JSGlbHD13g6Yp_bGUQ_aem_SR824heKDqJkmyXE7O3flg&tab=t.36s2ps1a58gq | 2026-03-22 | 2026-03-23
| Nửa trái của VPC slide (text) | Content để chuyển lên slide #3 | Minh Ngọc | Plan |  | 2026-03-22 | 2026-03-23
| Profile hoàn chỉnh (note + slide text) + Speaker Note | Bỏ những pain point không được sản phẩm giải quyết nhấn mạnh những gain thật sự được chứng minh bởi flow sản phẩm 1 note: pain nào được prototype giải quyết bằng màn hình nào | Minh Ngọc | Plan |  | 2026-03-24 | 2026-03-25
B. Business Model
| Revenue Model | Mô tả rõ 3 tầng revenue: 1. Enterprise setup fee DRG trả phí cho onboarding doanh nghiệp vào hệ thống 2. Project room fee trả phí theo số capital room / data room mở cho từng dự án 3. Success fee chỉ thu khi kết nối vốn thành công hoặc deal đi tới một mốc xác định Style: Làm 1 bảng revenue structure gồm: - loại phí - ai trả - trả khi nào - logic tại sao hợp lý Ngoài ra phải trả lời được: - Vì sao pilot với DRG không nên chỉ dùng pure marketplace fee - ở phase sau có thể mở rộng doanh thu lender-side thế nào | Phong | Done |  | 2026-03-22 | 2026-03-23
| Revenue Stream slide (text) | Content để chuyển lên slide #4 | Phong | Done |  | 2026-03-22 | 2026-03-23
| Revenue model hoàn chỉnh (note + slide text) + Speaker Note | Chỉ rõ phí nào (người 5) gắn với bước nào: - setup - room - success phối hợp với Người 6 để revenue block trong BMC khớp | Phong | Plan |  | 2026-03-24 | 2026-03-25
| Cost Structure | Tách chi phí thành 2 nhóm: 1. Fixed / semi-fixed costs product development cloud / storage / security enterprise onboarding compliance / legal account management 2. Variable / usage-based costs setup từng project room document support lender coordination theo từng room support theo từng deal đang active Ngoài ra phải chỉ ra: - cost driver lớn nhất ở giai đoạn đầu là gì - vì sao enterprise product cho DRG cần cost structure khác consumer app | Maria | Plan |  | 2026-03-22 | 2026-03-23
| Cost Structure slide (text) | Content để chuyển lên slide #5 | Maria | Plan |  | 2026-03-22 | 2026-03-23
| Cost Structure hoàn chỉnh (note + slide text) + Speaker Note | Chỉ rõ cost nào gắn với enterprise onboarding, room management, lender servicing Phối hợp với Người 4 để tránh revenue/cost nói 2 hệ khác nhau | Maria | Plan |  | 2026-03-24 | 2026-03-25
| Business Model Canvas + note | Ghép các mảnh của persona, VPC, revenue, cost thành một BMC draft hoàn chỉnh. Cần làm: Điền đủ 9 ô: - customer segments - value propositions - channels - customer relationships - revenue streams - key resources - key activities - key partners - cost structure Người 6 phải dùng: + input từ 2 và 3 cho customer side + input từ 4 cho revenue + input từ 5 cho cost + input từ 7 cho product flow Ngoài ra làm 1 list 3–5 giả định trọng yếu trong BMC | Minh Khuê | Doing | BMC | 2026-03-22 | 2026-03-23
| BMC hoàn chỉnh (note + slide text) + Speaker Note | Rà lại đặc biệt 4 ô dễ lệch: 1. Value Proposition 2. Revenue Streams 3. Key Activities 4. Customer Relationships | Minh Khuê | Plan |  | 2026-03-24 | 2026-03-25
C. Product & Prototype
| Biến ý tưởng thành flow vận hành rõ ràng để phase 2 dựng Figma không bị mò | Dựng: User flow hoàn chỉnh Danh sách màn hình cần có Mô tả từng màn hình làm gì Bằng cách trả lời flow cho 3 nhóm user: 1. DRG internal side tạo capital room chọn loại dự án / loại vốn upload tài liệu set permission gửi room cho bên tài trợ 2. Lender / investor side xem teaser request access review selected room hỏi thêm tài liệu gửi indicative terms 3. Audit / admin side log truy cập version history trạng thái room | Quỳnh Hương | On Hold |  | 2026-03-22 | 2026-03-23
|  | 1. final user flow 2. kiểm tra mỗi màn hình có lý do tồn tại rõ ràng 3. loại các màn hình/thao tác dư thừa 4. phối hợp với Người 8 để prototype không đi quá scope | Quỳnh Hương | Plan |  | 2026-03-24 | 2026-03-25
| Figma UX/UI hoặc Code html | Chốt logic màn hình và cấu trúc prototype. Cần làm - nhận flow từ Người 7 - dựng wireframe / lo-fi structure - chọn vài màn hình quan trọng nhất | Anh Kiệt | On Hold |  | 2026-03-22 | 2026-03-23
| Figma/HTML final | - export / screenshot final - 1 note: màn hình nào nên được demo khi thuyết trình | Anh Kiệt | On Hold |  | 2026-03-24 | 2026-03-25
D. Integration and Product Deliver
| Giữ cho mọi output cùng nói về một sản phẩm duy nhất |  | Vinh | Plan |  | 2026-03-22 | 2026-03-25
| Ghép thành logic kể chuyện hoàn chỉnh |  | Vinh | Plan |  | 2026-03-25 | 2026-03-26
| Chuyển toàn bộ Note thành Group Report |  | Vinh | Plan |  | 2026-03-26 | 2026-03-26
| Chuyển nội dung thành Slide |  | Hoàng Ngô | Plan |  | 2026-03-23 | 2026-03-24
| Slide final theo cập nhật của Phase 2, sẵn sàng nộp |  | Hoàng Ngô | Plan |  | 2026-03-25 | 2026-03-26